东北师范大学教育援外基地

未来3年（2016-2018）教育援外项目规划

根据教育部教外亚函[2015]997号《关于申报2016年度教育援外培训项目及未来3年项目规划的通知》，我校紧密结合自身实际，认真分析现有的优势和条件，拟定了未来3年教育援外项目规划。 其内容如下：

- 工作思路

继续做好教育援外工作，服务国家“一带一路”等重要战略，配合落实国家援外培训举措，通过“多边”结合“双边”的培训模式，向受援国学员介绍我国的各级教育状况、发展策略及改革措施，帮助受援国针对本国的教育状况，紧密联系实际，制定切实有效的改革措施，提高教育水平，加强能力建设，实现可持续发展。

二、目标任务

◎ 2015年6月-2015年12月

1. 加强基地建设，创新培训内容，做好“一带一路”沿线相关国家“青年教育工作者研修”及“本土汉语教师来华培训”的铺垫工作。为做好此项工作，我校拟成立“东北师范大学教育援外工作领导小组”并设办公室，组长由校长兼任，副组长由主管副校长兼任。办公室主任一名，由国际汉语教师培训基地主任担任，办公室成员由各相关职能部门负责人构成。

2. 发挥学科优势，优化师资队伍，为提高中非高校“20+20”双边项目数量、质量做好筹备工作。为此，我校将积极组织，认真落实东北师范大学与南非比勒陀利亚大学合作研究“中国南非年”实施方案，并认真总结项目开展经验，把“数学”和“化学”两大学科纳入到两校合作研究的框架之下。

3. 做好“一带一路”沿线相关国家“青年教育工作者研修”、“本土汉语教师来华培训”以及“发展中国家青年教育工作者研修班”项目的申报工作。为此，我校将完成“一带一路”沿线相关国家“青年教育工作者研修”、“本土汉语教师来华培训”项目的可行性、必要性论述报告。同时，认真总结“2015年发展中国家青年教育工作者研修班”承办工作，建立参训人员数据库与培训效果跟踪机制。

◎ 2016年1月-2016年6月

1.配合国家教育援外战略，组建一支人数在20人左右，人员相对稳定的由学校领导、各相关职能部门负责人、博士生导师、教授组成的“教育援外基地教师队伍”。

2. 加强对管理人员和翻译人员的业务培训。有目的地定期选派他们到其他发展中国家进行考察和学习。

3. 组织校内、校外专家，梳理我校有能力承办的“两大”类别“六种”培训，将申报、承办内容向国家今后3年援外项目“支持重点”倾斜。

4. 发挥传统教育援外基地校优势，利用多年积累的承办经验和人脉资源，积极申报承办“2016年发展中国家青年教育工作者研修班”，“‘一带一路’沿线相关国家青年教育工作者研修班”以及“‘一带一路’沿线相关国家汉语本土教师培训”，力争2016年上半年为发展中国家，尤其是“一带一路”沿线相关国家培训“青年教育工作者”30名，“本土汉语教师”30名。同时，依托我校现有合作院校资源，与“一带一路”沿线相关国家高校建立合作院校关系，为开展中长期学位学历项目做好铺垫。

◎ 2016年7月-2016年12月

1. 总结2016年上半年项目，组织援外管理、教师、翻译人员培训，进一步提高项目承办质量。

2. 推动“20+20”框架下，与南非高校“双边”研究合作项目，落实“数学基础教育”和“分析化学”两所基地校建设。为此，我校将统筹本校及附属小学、中学资源，积极组织师资力量，申报承办数学、化学教学教法中长期学位学历项目。

3. 利用我校教育信息化全国排头兵的优势，筹备开展针对发展中国家暨“一带一路”沿线相关国家“教育信息化”双边或多边项目。

◎ 2017年1月-2017年6月

1.发挥传统援外项目承办优势，积极申报承办“2017年发展中国家青年教育工作者研修班”。

2. 结合2016年“‘一带一路’沿线相关国家青年教育工作者研修班”以及“‘一带一路’沿线相关国家汉语本土教师培训”申报承办经验，将培训模式由“多边”向“双边”转变，力争2017年上半年为发展中国家，尤其是“一带一路”沿线相关国家培训“青年教育工作者”40名，“本土汉语教师”40名。

3. 积极申报承办与南非高校“双边”研究合作项目，依托“数学基础教育”和“分析化学”基地校平台，通过“请进来”与“走出去”相结合的模式，力争为受援校培养数学、化学学科教学人才20名。

◎ 2017年7月-2017年12月

1. 发挥高校服务经济社会发展职能，融入吉林省“一带一路”战略，与吉林省相关涉外经贸部门建立联动机制，做好有关国家战略、风俗民情的外宣、培训工作，为吉林省抢抓机遇，构筑开发开放的战略布局，打牢新一轮振兴东北老工业基地的产业基础，形成产业特色鲜明的若干发展高地，为吉林经济更加协调快速发展提供智力支持。

◎ 2018年1月-2018年6月

1. 做好发展中国家，尤其是“一带一路”沿线相关国家“青年教育工作者”“本土汉语教师”多边短期及双边中长期学位学历项目培训，力争2018年上半年为发展中国家，尤其是“一带一路”沿线相关国家培训“青年教育工作者”60名，“本土汉语教师”60名。

2．利用我校与罗格斯•新泽西州立大学合作办学优势，为“一带一路”沿线相关国家培养金融学、物流管理（供应链管理）公共事业管理（公共与非盈利管理）人才20名。

◎ 2018年7月-2018年12月

1. 成立“全省教育援外基地联盟”，与其他教育援外基地形成合力，实现资源和优势互补，为发展中国家暨“一带一路”沿线相关国家培养人才打造新平台，从而为相关受援国提供“长期稳定”、“量身定制”的教育培训。为此，我校依托自身优势，整合、协调以教育为主题的相关师资资源，开设富有特色的培训课程，建立援外教育项目常规化、系统化和科学化的评估标准，配合援外培训执行管理机构进一步提高项目承办质量。

我校从2002年开始承办教育部援外项目，2004年“教育部教育援外基地” 在我校正式挂牌。截止到2015年5月，依托自身深厚的学科基础、精良的师资队伍、先进的教学设施，我校教育援外基地按照组织管理规范化，培训内容目标化，保障服务人性化的工作方针，共承办了援外项目30期，为来自非洲、亚洲、大洋洲、南美洲等地的697名发展中国家教育工作者进行了培训。在未来的三年里，我校将认真务实、高质高效的完成规划内容，积极配合、服务于国家对外战略，为教育援外培训事业做出新的贡献。

东北师范大学教育援外基地

2015年5月24日